## Hoja1
ACTIVIDADES | SPRINT | ESTADO
Login | SP05 (20 / Agosto - 20 / Sept) | DONE
Register | SP05 (20 / Agosto - 20 / Sept) | DONE
Implementación de encriptación en contraseña | SP05 (20 / Agosto - 20 / Sept) | DONE
CRUD Usuarios | SP05 (20 / Agosto - 20 / Sept) | DONE
Envio de correos con token para recuperar contraseña | SP06 (20 / Sept - 20 Oct) | DOING
Recuperar Contraseña | SP06 (20 / Sept - 20 Oct) | DOING
CRUD Materias | SP06 (20 / Sept - 20 Oct) | DOING
CRUD Pensum | SP06 (20 / Sept - 20 Oct) | DOING
CRUD Horarios | SP06 (20 / Oct - 20 / Nov) | TO DO
Relación Materias - Horarios | SP06 (20 / Oct - 20 / Nov) | TO DO
Relación Usuario - Pensum | SP06 (20 / Oct - 20 / Nov) | TO DO
Relación Horarios - Usuario | SP06 (20 / Oct - 20 / Nov) | TO DO
Algoritmo Horarios Personalizados | SP07 (20 / Nov - 07 / Dic) | TO DO